## Sheet1
Week 2: 9/5/2022 - 9/11/2022 | 2022-04-12
* | Research GUI's | 3 hrs | 2022-09-05
* | start coding GUI | 1 hrs | 2022-09-07
* | GUI: Encryption | 2 hrs | 2022-09-08
Week 3: 9/12/2022 - 9/18/2022 | 2022-04-12
*
* | Buttons: program #1 | 2 hrs | 2022-09-12
* | ActionListeners | 3 hrs | 2022-09-18
* | Encrypting action | 4 hrs | 2022-09-18
Week 4: 9/19/2022 - 9/25/2022 | 2022-04-12
| GUI: Decryption | 2 hrs | 2022-09-19
* | Buttons | 3 hrs | 2022-09-21
* | ActionListeners | 1 hrs | 2022-09-21
* | Decrypting |  | 2022-09-22
Week 5: 9/26/2022 - 10/2/2022 | 2022-04-12
* | GUI: Hashing | 2 hrs | 2022-09-26
* | Algorithm | 1 hrs | 2022-09-27
* | CHANGE OF PLANS | 3 hrs | 2022-09-29
Week 6: 10/3/2022 - 10/9/2022 | 2022-04-12
* | GUI: new Hashing Alg | 1 hrs | 2022-10-03
* | File Explorer | 2 hrs | 2022-10-05
* | Algorithm | 2 hrs | 2022-10-06
* | Memory Problem | 1 hrs | 2022-10-07
Week 7: 10/10/2022 - 10/16/2022 | 2022-04-12
* | GUI: Keylogger | 1 hrs | 2022-10-10
* | Research | 1 hrs | 2022-10-10
Week 8: 10/17/2022 - 10/23/2022 | 2022-04-12
* | Vanish | 2 hrs | 2022-10-17
* | Keylogging | 1 hr | 2022-10-19
* | Research | 2 hrs | 2022-10-19
Week 9: 10/24/2022 - 10/30/2022 | 2022-04-12
| Research | 2 hrs | 2022-10-24
| Keylogging | 2 hrs | 2022-10-26
| Finish Keylogger |  | 2022-10-26
2022-04-12
Week 10: 10/31/2022 - 11/6/2022 | finish off above
| start cleaning up/looking pretty | 6 hrs | 2022-10-31
|  | 12 hrs | 2022-12-05
2022-04-12
Week 11: 11/7/2022 - 11/13/2022 | TEST, TEST, TEST
clean up project more, look presentable
|  | 12 hrs | 2022-12-05
2022-04-12
Week 12: 11/14/2022 - 11/20/2022 | If I have time work on extra parts
| clean up | 12 hrs | 2022-11-27
|  | 12 hrs | 2022-12-05
2022-04-12
Week 13: 11/21/2022 - 11/27/2022 | polish/test
| stop adding things | 12 hrs | 2022-11-27
|  | 1 hr | 2022-11-27
2022-04-12
Week 14: 11/28/2022 - 12/4/2022 | test
| work on final presentation | 4 hrs | 2022-12-04
|  | 3 hrs | 2022-12-11
2022-04-12
Week 15: 12/5/2022 - 12/11/2022 | finish final presentation
| turn everything in | 3 hrs | 2022-12-11
|  | 1 hr | 2022-12-11